## ОБЩИЙ
Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
на текущий ремонт установки производства битумов цеха первичной переработки сернистой нефти Ноябрь 2025г.
| Начало ремонта: по графику |  |  | фактически
| Конец ремонта: по графику |  |  | фактически
№ п/п | Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | Объем работ |  | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия) | Примечание
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Дымовая труба ТР-301 | шт. | 1
| (L=30000мм,D=2100мм,m=22000кг.) | [5 empty] | Подрядная | Работа с а/краном г/п 100т
1.1. | Вскрыть-закрыть люк-лаз, ревизия,чистка и замена | [5 empty] | организация.
уплотнительной поверхности фланцевого соединения
| люк-лаза | шт. | 1 | Шнур ШАОН-Ø 10мм | м.п. | 2.5
Ду 600
1.2. | Демонтаж/монтаж:Секции№1 | [5 empty] | Подрядная | Работа в люльке на высоте до 30м
| (L=10040мм,D=2100мм,m=9500кг.) |  |  | Болт М20х70 кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 52 | организация.
|  |  |  | Гайка М20 кл.пр.8. оцинк | шт. | 52
|  |  |  | Болт М12х50 кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 40
|  |  |  | Гайка М12 кл.пр.8. оцинк | шт. | 40
1.3. | Демонтаж/монтаж:Секции№2 | шт. | 1 |  |  |  | Подрядная | Работа в люльке на высоте до 22м
| (L=10020мм,D=2100мм,m=6000кг.) | [5 empty] | организация.
| Демонтаж/монтаж приборов КИПиА. |  |  | Приборы, трубная обвязка КИПиА | т. | 0.01
1.3.1. | Демонтаж/мотаж площадок обслуживания и лесниц, |  |  | Площадки обслуживания, лесницы, | т. | 1.5
| стремянок с ограждением |  |  | стремянки с ограждением
|  |  |  | Болт М16х50 кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 48
|  |  |  | Гайка М16 кл.пр.8. оцинк | шт. | 48
|  |  |  | Болт М10х50 кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 18
|  |  |  | Гайка М10 кл.пр.8. оцинк | шт. | 18
1.3.2. | Демонтаж/монтаж:Секции№2 | шт. | 1 | Болт М20х70 кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 52
|  |  |  | Гайка М20 кл.пр.8. оцинк | шт. | 52
|  |  |  | Болт М12х50 кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 40
|  |  |  | Гайка М12 кл.пр.8. оцинк | шт. | 40
Монтаж/демонтаж ограничителя
|  |  |  | перемещения жаростойкого кожуха | т. | 0.15
1.4. | Демонтаж/монтаж:внутренней облицовки верхних | шт. | 2 | Внутренняя облицовка верхних секций | шт. | 2 | Подрядная
| секций | [5 empty] | организация.
2. | Демонтаж/монтаж трубопроводов дымовых газов
2.1. | Демонтаж теплоизоляции трубопроводов |  |  | Маты теплоизоляционные (МП 100 |  |  | РСУ | Работа на высоте до 7м
| дымовых газов |  |  | толщиной 60мм) | м3 | 6.1
Покрывной слой (сталь тонколис-
|  |  |  | товая оцинкованная 0,8мм) | м2 | 80.2
2.2. | Демонтаж/монтаж, ревизия,чистка и замена | шт. | 1 |  | т. | 0.35 | Подрядная | Работа с а/краном
| уплотнительных поверхностей фланцевых соединений | [5 empty] | организация. | Работа в люльке на высоте до 12м
отсечного клапана HV3514
| Ду 1000 |  |  | Болт М16х50 | шт. | 48
|  |  |  | Гайка М16 | шт. | 48
2.3. | Демонтаж/монтаж, ревизия,чистка и замена | шт. | 1 |  | т. | 0.15 | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
компенсатора 1000-1.3
| Ду 1000 |  |  | Болт М16х70 DIN 603 | шт. | 48
|  |  |  | Шайба 16,5 DIN 125 | шт. | 48
|  |  |  | Гайка М16 DIN 934 | шт. | 48
|  |  |  | компенсатор 1000-1.3 | шт. | 1
2.4. | Демонтаж/монтаж трубопроводов дымовых газов |  |  |  | т. | 0.31 | Подрядная | Работа с а/краном
| D=1120мм | м | 11.84 | Болт М16х50 | шт. | 160 | организация.
| D=1000мм | м | 7.72 | Гайка М16 | шт. | 160
| D=800мм | м | 2.2 | Болт М10х50 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М10 | шт. | 8
|  |  |  | Болт М12х50 | шт. | 216
|  |  |  | Гайка М12 | шт. | 216
|  |  |  | трубопроводов дымовых газов | м | 28
3. | Рекуперативный подогреватель органического
| теплоносителя КУ-301,302,303 | шт. | 1
(межтрубное пространство L=14000mm,
V=156m3),(трубное пространство D=139,7mm,
V=18.1m3)
3.1. | Дренирование масла-теплоносителя | м3 | 19 | Авто-цистерна(20м3) | шт | 1 | ЦППСН
|  |  |  | Рукав Б-2-50-5-У ГОСТ 5398-76 | пог.м. | 20
|  |  |  | Хомуты VERS W2 (60-80) | шт. | 10
3.2. | Продувка инертным газом
|  |  |  | Хомут Ду25-46 к шлангам | шт. | 12 | ЦППСН
|  |  |  | Шланг ПАР2(Х)-8-25-46-У | м. п. | 40
|  |  |  | Азот | м3 | 300
3.3. | Разборка, ревизия и чистка фланцевых соединений, | [5 empty] | Подрядная
| установка заглушек,снятие заглушек,сборка фланце- | [5 empty] | организация.
вых соединений на проектные прокладки
| Ду 150 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
3.4. | Демонтаж/монтаж, ревизия,чистка и замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
соединительного элемента
| Ду 2000 | шт | 1 | Болт М16х50кл.пр.8.8 оцинк | шт. | 40
|  |  |  | Гайка М16 кл.пр.8. оцинк | шт. | 80
3.5. | Демонтаж/монтаж, ревизия,чистка и замена | шт. | 1 |  | т. | 0.35 | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
компенсатора 1800-1.1
| Ду 1800 |  |  | Гайка М20 А4 DIN 934 | шт. | 80
|  |  |  | Шайба 20,5 DIN 125 | шт. | 80
|  |  |  | Болт М12х60 | шт. | 120
|  |  |  | Шайба 12,5 DIN 125 | шт. | 120
|  |  |  | Гайка М12 DIN 934 | шт. | 120
3.6. | Демонтаж/монтаж, ревизия и чистка фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений, сборка фланцевых соединений на | [5 empty] | организация.
проектные прокладки, соединительной катушки
с термоэлементами
| Ду 150 Ру16 | шт | 1 | Прокладка СНП-А-1-1-150-16 | шт | 4
|  |  |  | Шпилька М20×80 Ст.35 | шт | 16
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт | 32
3.7. | Демонтаж/монтаж опор | шт | 2 |  |  |  | Подрядная
|  |  |  | УШМ | Шт | 1 | организация.
|  |  |  | Диск отрезной по металлу | Шт | 5
3.8. | Демонтаж/монтаж части рекуператора | шт | 1 |  | т. | 3.9 | Подрядная | Работа с а/краном г/п 50т
| ( вход горячих газов) ( D=3100mm,L=3600mm.) |  |  | УШМ | шт | 1 | организация.
|  |  |  | Диск отрезной по металлу | шт | 10
|  |  |  | Часть рекуператора | шт | 1
3.9. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1
| работ по НК | [5 empty] | ОГМ
3.10. | Опресовка в составе блока | шт | 1 |  |  |  | ЦППСН
3.11. | Заполнение масла-теплоносителя | м3 | 19 | Авто-цистерна(20м3) | шт | 1 | ЦППСН
|  |  |  | Рукав Б-2-50-5-У ГОСТ 5398-76 | пог.м. | 20
|  |  |  | Хомуты VERS W2 (60-80) | шт. | 10
4. | Воздухоподогреватель Т-301
| (L=6040mm,V=41m3) | шт | 1
4.1. | Разборка, ревизия и чистка фланцевых соединений, | [5 empty] | Подрядная
| установка заглушек,снятие заглушек,сборка фланце- | [5 empty] | организация.
вых соединений на проектные прокладки
| Ду 25 Ру16 | шт | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт | 1
4.2. | Демонтаж/монтаж,ревизия,чистка и замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных поверхностей секций передней | [5 empty] | организация.
| крышки и люк-лаз | шт | 2 | Шнур ШАОН-Ø 10мм | м.п. | 30
|  |  |  | Болт М10х27 А2-70 | шт | 12
|  |  |  | Гайка М10 А2-70 | шт | 24
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
4.3. | Внутренний и наружный осмотр | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1 | ОГМ
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 1
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
4.4. | Демонтаж/монтаж | [5 empty] | Подрядная
| труб и трубной решётки | шт. | 160 | Труба бесшовная D 80х2 Ст.08Х17Н13М2Т | м | 402 | организация.
|  | шт. | 3 | Лист стСт.08Х17Н13М2Т 6х1500х6000 мм | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 5
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
5. | Ремонт динамического оборудования
5.1. | Демонтаж, монтаж воздушного фильтра
| компрессоров ВК-201-203 | шт. | 3 | Фильтр воздушный | шт. | 6 | РМЦ