## ОБЩИЙ
Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
на текущий ремонт установки производства битумов цеха первичной переработки сернистой нефти Ноябрь 2025г.
| Начало ремонта: по графику |  |  | фактически
| Конец ремонта: по графику |  |  | фактически
№ п/п | Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | Объем работ |  | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия) | Примечание
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подготовительные работы
1. | Промывка трубопроводов и теплообменного оборудования производствнной линии "А" от вязких нефтепродуктов |  |  | вакуумная фракция 360-5000С | м3 | 300 | ЦППСН
| Промывка трубопроводов и теплообменного оборудования производствнной линии "Б" от вязких нефтепродуктов |  |  | вакуумная фракция 360-5000С | м3 | 300 | ЦППСН
1.1. | Изготовление прокладок | [5 empty] | РМЦ
| Ду 300 Ру16 | шт. | 2 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 1.9
| Ду 200 Ру16 | шт. | 4 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 2.4
| Ду 150 Ру16 | шт. | 25 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 1.4
| Ду 150 Ру25 | шт. | 12 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 0.7
| Ду 100 Ру16 | шт. | 34 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 1.2
| Ду 100 Ру25 | шт. | 16 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 0.56
| Ду 80 Ру16 | шт. | 6 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 0.15
| Ду 50 Ру16 | шт. | 60 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 1.2
| Ду 40 Ру16 | шт. | 20 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 0.35
| Ду 25 Ру16 | шт. | 40 | Паронит ПМБ δ=2мм | м2 | 0.4
1.2. | Пропарка, продувка инертным газом
технологического оборудования и технологических
| трубопроводов | [5 empty] | ЦППСН
|  |  |  | Хомут Ду25-46 к шлангам | шт. | 15
|  |  |  | Шланг ПАР2(Х)-8-25-46-У | м. п. | 100
|  |  |  | Водяной пар | т. | 504
|  |  |  | Азот | м3 | 1000
1.3. | Установка заглушек, отсекающих установку от
действующих заводских коммуникаций
| с ревизией фланцевых соединений. | [5 empty] | ЦППСН
| Ду 300 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
| Ду 200 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 8
| Ду 150 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6
| Ду 150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
| Ду 100 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
| Ду 100 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 4
| Ду 80 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
| Ду 50 Ру16 | шт. | 6 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 12
| Ду 40 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.5
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 5
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 10
2 | Основное оборудование
2.1. | Реактор окисления битума К-201 | шт. | 1
(D=3600mm, L=20000mm, V=216m3)
| Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений. | [5 empty] | организация.
| Ду 100 Ру25 | шт. | 6 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6
| Ду 150 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6
| Ду 250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 1
| Ду 50 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 5
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 10
2.1.2. | Ревизия фланцевых соединений, замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных прокладок | [5 empty] | организация.
| Ду 600 Ру10 (исп.1) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-600-10 | шт. | 2
| Ду 150 Ру16(исп.1) | шт. | 8 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 8
| Ду100 Ру16(исп.1) | шт. | 10 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16 | шт. | 10
| Ду 50 Ру16(исп.1) | шт. | 9 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 9
| Ду 40 Ру25(исп.1) | шт. | 14 | Прокладка СНП-Д-1-1-40-25 | шт. | 14
| Ду100 Ру25(исп.1) | шт. | 7 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 7
| Ду 80 Ру25 (исп.1) | шт. | 4 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-25 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М27×165 Ст.35 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М27 Ст.25 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька М16×90 Ст.35 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М20×130 Ст.35 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 12
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
2.1.3. | Вскрыть-закрыть люки-лазы, ревизия
| уплотнительных поверхностей фланцев люков- | [5 empty] | Подрядная
| лазов и крышек | [5 empty] | организация.
| Ду 600 Ру10(исп.1) | шт. | 4 | Прокладка СНП-Д-1-1-600-10 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М27×165 Ст.35 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М27 Ст.25 | шт. | 20
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.1.4. | Очистка внутренней поверхности реактора от | [5 empty] | ЦППСН
| отложений и утилизация отходов | м2 | 250 | Костюм хим.защиты Л-1 | компл. | 2
|  |  |  | Ветошь х/б | кг. | 100
|  |  |  | Щетка по металлу | шт. | 15
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 100
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт. | 5
|  |  |  | Светильник СВП-12В | шт. | 2
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 16
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Метла плоская с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Лопата совковая с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 10
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 16
|  |  |  | Шпатель-скребок | шт. | 2
|  |  |  | Двухстропные мягкие контейнеры | шт. | 8
2.1.5. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Взрывозащищенный светодиодный светильник | шт. | 1 | ОГМ
| работ по НК |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.1.6. | Демонтаж/монтаж подшипников вала мешалки | шт | 2
секционной
2.1.6.1. | Монтаж/демонтаж настилов внутри аппарата |  |  | Взрывозащищенный светодиодный светильник | шт. | 1 | РСУ | отм.11.400м
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2 |  | отм.9.000м
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4 |  | отм.7.000м
|  |  |  | доcка 50х100 | м3 | 1
|  |  |  | гвозди 90 | кг. | 2
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 50
2.1.6.2. | Демонтаж/монтаж стойек промежуточного | шт | 4 |  | шт. | 4 | Подрядная | отм.11.500м
| подшипника |  |  | Болт М16х45 А4-70 |  |  | организация.
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 32
|  |  |  | ШайбаГровера М16 A4 | шт. | 32
Гайка М16 А4-70
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 32
|  |  |  | Предохранительная проволка D=1,2мм А4 | м | 5
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.1.6.3. | Демонтаж/монтаж мешалки секционной | шт | 3 |  | шт | 3 | Подрядная
|  |  |  | Болт М16х50 А4-70 | шт. | 24 | организация.
|  |  |  | ШайбаГровера М16 A4 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М16 А4-70 | шт. | 24
|  |  |  | Болт М12х45 А4-70 | шт. | 6
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М12 А4-70 | шт. | 6
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.1.6.4. | Демонтаж/монтаж корпуса напольного подшипника | шт | 1 |  | шт | 1 | Подрядная
|  |  |  | Болт М12х30 А4-70 | шт. | 2 | организация.
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 2 | РМЦ
|  |  |  | Предохранительная проволка D=1,2мм А4 | м | 1
|  |  |  | Болт М12х30 А4-70 | шт. | 4
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 4
|  |  |  | Стопорное кольцо | шт. | 1
Болт М16х45 А4-70
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 4
|  |  |  | ШайбаГровера М16 A4 | шт. | 4
Гайка М16 А4-70
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 4
|  |  |  | Предохранительная проволка D=1,2мм А4 | м | 2
|  |  |  | Корпус напольного подшипника | шт. | 1
|  |  |  | Подшипник 23024 СС/С3 | шт. | 1
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.1.6.5. | Демонтаж/монтаж ступиц мешалки | шт | 3 |  | шт | 1 | Подрядная
|  |  |  | Болт М20х60 SP А4-70 | шт. | 12 | организация.
|  |  |  | Контргайка М20 A4 | шт. | 12
|  |  |  | Призматическая шпонка А36х20х120 | шт. | 3
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.1.6.6. | Демонтаж/монтаж корпуса промежуточного | шт | 1 |  | шт | 3 | Подрядная
| подшипника |  |  | Болт М10х20 А4-70 | шт. | 8 | организация.
|  |  |  | ШайбаГровера М10 A4 | шт. | 8 | РМЦ
|  |  |  | Стопорное кольцо | шт. | 1
|  |  |  | Удерживающий кронштейн | шт. | 4
|  |  |  | Корпус промежуточного подшипника | шт. | 1
|  |  |  | Зажимная втулка Н 3032 | шт. | 1
|  |  |  | Подшипник 23032 ССК/С3 | шт. | 1
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.1.7. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.1.8. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду 100 Ру25 | шт. | 6 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 6 | организация.
| Ду 150 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 6
| Ду 250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-250-16 | шт. | 2
| Ду 50 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
2.1.9. | Опресовка реактора на герметичность в составе
| блока | шт. | 1 |  |  |  | ЦППСН
2.2. | Реактор окисления битума К-202 | шт. | 1
(D=3600mm, L=20000mm, V=216m3)
2.2.1. | Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений. | [5 empty] | организация.
| Ду 100 Ру25 | шт. | 6 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6
| Ду 150 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6
| Ду 250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 1
| Ду 50 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
2.2.2. | Ревизия фланцевых соединений, замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных прокладок | [5 empty] | организация.
| Ду 600 Ру10 (исп.1) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-600-10 | шт. | 2
| Ду 150 Ру16(исп.1) | шт. | 8 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 8
| Ду100 Ру16(исп.1) | шт. | 10 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16 | шт. | 10
| Ду 50 Ру16(исп.1) | шт. | 9 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 9
| Ду 40 Ру25(исп.1) | шт. | 14 | Прокладка СНП-Д-1-1-40-25 | шт. | 14
| Ду100 Ру25(исп.1) | шт. | 7 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 7
| Ду 80 Ру25 (исп.1) | шт. | 4 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-25 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М27×165 Ст.35 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М27 Ст.25 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька М16×90 Ст.35 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М20×130 Ст.35 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 12
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
2.2.3. | Вскрыть-закрыть люки-лазы, ревизия
| уплотнительных поверхностей фланцев люков- | [5 empty] | Подрядная
| лазов и крышек | [5 empty] | организация.
| Ду 600 Ру10(исп.1) | шт. | 4 | Прокладка СНП-Д-1-1-600-10 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М27×165 Ст.35 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М27 Ст.25 | шт. | 20
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.2.4. | Очистка внутренней поверхности реактора от | [5 empty] | ЦППСН
| отложений и утилизация отходов | м2 | 250 | Костюм хим.защиты Л-1 | компл. | 2
|  |  |  | Ветошь х/б | кг. | 100
|  |  |  | Щетка по металлу | шт. | 15
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 100
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт. | 5
|  |  |  | Светильник СВП-12В | шт. | 2
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 16
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Метла плоская с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Лопата совковая с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 10
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 16
|  |  |  | Шпатель-скребок | шт. | 2
|  |  |  | Двухстропные мягкие контейнеры | шт. | 8
2.2.5. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Взрывозащищенный светодиодный светильник | шт. | 1 | ОГМ
| работ по НК |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6. | Демонтаж/монтаж вала мешалки секционной | шт | 1 |  |  |  |  | Работа с а/краном г/п - 100т
отм.24.700м
2.2.6.1. | Монтаж/демонтаж настилов внутри аппарата |  |  | Взрывозащищенный светодиодный светильник | шт. | 1 | РСУ | отм.20.800м
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 2 |  | отм.11.400м
|  |  |  | MICROGARD1800 |  |  |  | отм.9.000м
|  |  |  | STANDARD (одноразовый) |  |  |  | отм.7.000м
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
|  |  |  | доcка 50х100 | м3 | 1
|  |  |  | гвозди 90 | кг. | 1
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 50
2.2.6.2. | Демонтаж/монтаж пеногасителя | шт | 1 |  |  |  | Подрядная | отм.20.800м
организация.
|  |  |  | Болт М8х25 А4-70 | шт. | 104
|  |  |  | ШайбаГровера М8 A4 | шт. | 104
|  |  |  | Гайка М8 А4-70 | шт. | 104
|  |  |  | Болт М10х30 А4-70 | шт. | 20
|  |  |  | ШайбаГровера М10 A4 | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М10 А4-70 | шт. | 20
|  |  |  | Болт М20х75 А4-70 | шт. | 4
|  |  |  | ШайбаГровера М20 A4 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 А4-70 | шт. | 4
|  |  |  | Винт М12х45 А4-70 | шт. | 2
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 2
|  |  |  | Винт М12х30 А4-70 | шт. | 1
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 1
|  |  |  | Призматическая шпонка А36х20х120 | шт. | 1
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.3. | Демонтаж/монтаж стойек промежуточного | шт | 4 |  |  |  | Подрядная | отм.11.500м
| подшипника |  |  | Болт М16х45 А4-70 |  |  | организация.
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 32
|  |  |  | ШайбаГровера М16 A4 | шт. | 32
Гайка М16 А4-70
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 32
|  |  |  | Предохранительная проволка D=1,2мм А4 | м | 5
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.4. | Демонтаж/монтаж мешалки секционной | шт | 3 |  |  |  | Подрядная
|  |  |  | Болт М16х50 А4-70 | шт. | 24 | организация.
|  |  |  | ШайбаГровера М16 A4 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М16 А4-70 | шт. | 24
|  |  |  | Болт М12х45 А4-70 | шт. | 6
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М12 А4-70 | шт. | 6
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.5. | Демонтаж/монтаж корпуса напольного подшипника | шт | 1 |  |  |  | Подрядная
|  |  |  | Болт М12х30 А4-70 | шт. | 2 | организация.
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 2
|  |  |  | Предохранительная проволка D=1,2мм А4 | м | 1
|  |  |  | Болт М12х30 А4-70 | шт. | 4
|  |  |  | ШайбаГровера М12 A4 | шт. | 4
|  |  |  | Стопорное кольцо | шт. | 1
Болт М16х45 А4-70
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 4
|  |  |  | ШайбаГровера М16 A4 | шт. | 4
Гайка М16 А4-70
|  |  |  | с предохранительным отверстием D=3мм | шт. | 4
|  |  |  | Предохранительная проволка D=1,2мм А4 | м | 2
|  |  |  | Корпус напольного подшипника | шт. | 1
|  |  |  | Подшипник 23024 СС/С3 | шт. | 1
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.6. | Демонтаж/монтаж ступиц мешалки | шт | 3 |  | шт | 1 | Подрядная
|  |  |  | Болт М20х60 SP А4-70 | шт. | 12 | организация.
|  |  |  | Контргайка М20 A4 | шт. | 12
|  |  |  | Призматическая шпонка А36х20х120 | шт. | 3
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.7. | Демонтаж/монтаж корпуса промежуточного | шт | 1 |  | шт | 3 | Подрядная
| подшипника |  |  | Болт М10х20 А4-70 | шт. | 8 | организация.
|  |  |  | ШайбаГровера М10 A4 | шт. | 8
|  |  |  | Стопорное кольцо | шт. | 1
|  |  |  | Удерживающий кронштейн | шт. | 4
|  |  |  | Корпус промежуточного подшипника | шт. | 1
|  |  |  | Зажимная втулка Н 3032 | шт. | 1
|  |  |  | Подшипник 23032 ССК/С3 | шт. | 1
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.8. | Демонтаж/монтаж электродвигателя | шт | 1 |  | т. | 1.18 | Подрядная | Работа с а/краном г/п - 100т
|  |  |  | Болт М20х80 А4-70 | шт. | 8 | организация. | отм.24.700м
|  |  |  | ШайбаГровера М20 A4 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20 А4-70 | шт. | 8
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.2.6.9. | Демонтаж/монтаж реуктора с торцевым | шт | 1 |  | т. | 1.2 | Подрядная | Работа с а/краном г/п - 100т
| уплотнением |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-600-10 | шт. | 1 | организация. | отм.24.700м
|  |  |  | Шпилька М33×195 оцинкован. | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М33 оцинкован. | шт. | 20
|  |  |  | Болт М36х130 А4-70 | шт. | 8
|  |  |  | Предохранительная шайба М36 A4 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М36 А4-70 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
2.2.6.10. | Демонтаж/монтаж | [5 empty] | Подрядная | Работа с а/краном г/п - 100т
| промежуточного вала №1140х5809 | шт | 1 |  | т. | 0.77 | организация. | отм.24.700м
| промежуточного вала №2 140х5809 | шт | 1 |  | т. | 0.77
| выходного вала 140х8729 | шт | 1 |  | т. | 1.1
|  |  |  | Болт М36х130 А4-70 | шт. | 16
|  |  |  | Предохранительная шайба М36 A4 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М36 А4-70 | шт. | 16
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
2.2.7. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.2.8. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду 100 Ру25 | шт. | 6 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 6 | организация.
| Ду 150 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 6
| Ду 250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-250-16 | шт. | 2
| Ду 50 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
2.2.9. | Опресовка реактора на герметичность в составе
| блока | шт. | 1 |  |  |  | ЦППСН
2.3. | Сборник технологической воды Е-202
| (D=1600mm,L=4020mm,V=6,5m3) | шт | 1
2.3.1. | Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений | [5 empty] | организация.
| Ду50 Ру16 | шт | 3 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 3
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.3
|  |  |  | Плоский напильник 300 мм № 3 | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.3.2. | Ревизия фланцевых соединений, замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных прокладок | [5 empty] | организация.
| Ду 50 Ру16 | шт | 3 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 6
| Ду 40 Ру16 | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду40 Ру16 исп.1 | шт | 2
| Ду 25 Ру16 | шт | 4 | Прокладка ПМБ Ду25 Ру16 исп.1 | шт | 8
|  |  |  | Шпилька М12×70 Ст.35 | шт | 10
|  |  |  | Гайка М12 Ст.25 | шт | 20
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.5
2.3.3. | Вскрыть-закрыть люк-лаз, ревизия | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду600 Ру10 исп.1 | шт | 1 | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланца и крышки |  |  | Шпилька М20×130 Ст.35 | шт | 4 | организация.
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.5
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
2.3.4. | Очистка внутренней поверхности емкости от | м2 | 15 | Костюм хим.защиты Л-1 | компл. | 1 | ЦППСН
| отложений |  |  | Ветошь х/б | кг. | 20
|  |  |  | Щетка по металлу | шт. | 5
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 50
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт. | 2
|  |  |  | Светильник СВП-12В | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 2
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Метла плоская с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Лопата совковая с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 2
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
|  |  |  | Шпатель-скребок многофункциональный | шт. | 2
2.3.5. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1 | ОГМ
| работ по НК |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 1
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
2.3.6. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.3.7. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду50 Ру16 | шт | 3 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 6 | организация.
2.4. | Емкость для сброса с СППК Е-203
| (D=1600mm,L=2000mm/ V=10m3) | шт | 1
2.4.1. | Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений | [5 empty] | организация.
| Ду50 Ру16 | шт | 3 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 3
2.4.2. | Ревизия фланцевых соединений, замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных прокладок | [5 empty] | организация.
| Ду 50 Ру16 | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 2
| Ду 40 Ру16 | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду40 Ру16 исп.1 | шт | 2
| Ду 150 Ру16 | шт | 4 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт | 8
|  |  |  | Шпилька М12×70 Ст.35 | шт | 10
|  |  |  | Гайка М12 Ст.25 | шт | 20
2.4.3. | Вскрыть-закрыть люк-лаз, ревизия | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду600 Ру10 исп.1 | шт | 1 | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланца и крышки |  |  | Шпилька М20×130 Ст.35 | шт | 4 | организация.
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.8
2.4.4. | Очистка внутренней поверхности емкости от | м2 | 15 | Костюм хим.защиты Л-1 | компл. | 1 | ЦППСН
| отложений |  |  | Ветошь х/б | кг. | 20
|  |  |  | Щетка по металлу | шт. | 5
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 50
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт. | 2
|  |  |  | Светильник СВП-12В | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.4.5. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1 | ОГМ
работ по НК
2.4.6. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.4.7. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду50 Ру16 | шт | 3 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 3 | организация.
2.5. | Ресивер технологического воздуха Е-201 | шт | 1
(D=1600mm, L=6040mm,V=10,1m3)
2.5.1. | Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений | [5 empty] | организация.
| Ду 150 Ру16 | шт | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт | 2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.2
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
2.5.2. | Ревизия фланцевых соединений, замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных прокладок | [5 empty] | организация.
| Ду 150 Ру16(исп.1) | шт | 2 | Прокладка ПМБ Ду150 Ру16 исп.1 | шт | 4
| Ду 100 Ру16(исп.1) | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду100 Ру16 исп.1 | шт | 2
| Ду 50 Ру16(исп.1) | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду50 Ру16 исп.1 | шт | 2
| Ду 25 Ру16(исп.1) | шт | 3 | Прокладка ПМБ Ду25 Ру16 исп.1 | шт | 3
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
2.5.3. | Вскрыть-закрыть люк-лаз, ревизия | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланца и крышки | [5 empty] | организация.
| Ду 600 Ру16(исп.1) | шт | 1 | Прокладка ПМБ Ду600 Ру10 исп.1 | шт | 2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
|  |  |  | Плоский напильник 300 мм № 3 | шт. | 1
2.5.4. | Очистка внутренней поверхности ресивера от | м2 | 15 | Костюм хим.защиты Л-1 | компл. | 1 | ЦППСН
| отложений |  |  | Ветошь х/б | кг. | 10
|  |  |  | Щетка по металлу | шт. | 5
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт. | 2
|  |  |  | Светильник СВП-12В | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 2
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Метла плоская с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Лопата совковая с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 6
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
|  |  |  | Шпатель-скребок многофункциональный | шт. | 1
2.6.5. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1 | ОГМ
| работ по НК |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 1
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
2.5.7. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.5.8. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду 150 Ру16 | шт | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт | 2 | организация.
2.5.9. | Опрессовка емкости на герметичность | шт | 1 |  |  |  | ЦППСН
2.6. | Сепаратор отходящих газов С-301 | шт. | 1
(D=2800mm, L=8000mm, V=48,1m3)
2.6.1. | Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений | [5 empty] | организация.
| Ду 500 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2
| Ду 80 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 1
| Ду 50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.8
2.6.2. | Ревизия фланцевых соединений, замена | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных прокладок | [5 empty] | организация.
| Ду 150 Ру16(исп.1) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 1
| Ду 200 Ру16(исп.1) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-16 | шт. | 1
| Ду 80 Ру16(исп.1) | шт. | 3 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16 | шт. | 3
| Ду 50 Ру40(исп.3) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-2-3-50-40 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М20×130 Ст.35 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М16×90 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 1.2
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
2.6.3. | Вскрыть-закрыть люки-лазы, ревизия | [5 empty] | Подрядная
| уплотнительных поверхностей фланцев люков-лазов | [5 empty] | организация.
и крышек
| Ду 600 Ру10 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-600-10 | шт. | 3
|  |  |  | Болт М27×120 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М27 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.8
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
2.6.4. | Очистка внутренней поверхности сепаратора от
| отложений и утилизация отходов | м2 | 90 | Костюм хим.защиты Л-1 | компл. | 2 | ЦППСН
|  |  |  | Ветошь х/б | кг. | 60
|  |  |  | Щетка по металлу | шт. | 12
|  |  |  | Веревка альпин. антист. | м. | 50
|  |  |  | Ведро оцинкованное | шт. | 3
|  |  |  | Светильник взрывозащищенный светодиодный | шт. | 1
|  |  |  | ПШ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 8
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Метла плоская с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Лопата совковая с черенком | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки рабочие с нитриловым покрытием | пар. | 4
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
|  |  |  | Шпатель-скребок многофункциональный | шт. | 2
|  |  |  | Двухстропные мягкие контейнеры (биг-бэг) | шт. | 2
2.6.5. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт. | 1 | Светильник взрывозвщищенный | шт. | 2
| работ по НК |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 4 | ОГМ
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4
2.6.7. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду 500 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-500-16 | шт. | 4 | организация.
| Ду 80 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16 | шт. | 2
| Ду 50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
2.6.8. | Опрессовка сепаратора на герметичность в
| составе блока | шт. | 1 |  |  |  | ЦППСН
2.7. | Воздухоподогреватель Т-301
| (L=6040mm,V=41m3) | шт | 1
2.7.1. | Установка заглушек с ревизией фланцевых | [5 empty] | Подрядная
| соединений | [5 empty] | организация.
| Ду 25 Ру16 | шт | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт | 1
2.7.2. | Вскрыть-закрыть заднюю и переднюю крышку,
| ревизия уплотнительных поверхностей фланца | [5 empty] | Подрядная
| и крышки | шт | 2 | Шнур ШАОН-Ø 10мм | м.п. | 30 | организация.
|  |  |  | Болт М10х27 А2-70 | шт | 12
|  |  |  | Гайка М10 А2-70 | шт | 24
|  |  |  | Смазка WD40 410мл | шт. | 0.5
2.7.3. | Очистка трубок от отложений и утилизация | м2 | 77 | воздух технический |  |  | ЦППСН
| отходов |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 5
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 8
2.7.4. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1
| работ по НК |  |  | Комбинезон ANSELL | шт. | 1 | ОГМ
MICROGARD1800
STANDARD (одноразовый)
|  |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 2
2.7.5. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.7.6. | Снятие заглушек | [5 empty] | Подрядная
| Ду 25 Ру16 | шт | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт | 1 | организация.
2.8. | Инсинератор П-301 (L=9000mm, D=2700) | шт. | 1
2.8.1. | Вскрыть-закрыть люк-лаз, ревизия
уплотнительных поверхностей фланцев люк-лаза
| и крышки | шт. | 1 | Шнур ШАОН-Ø 10мм | м.п. | 2.5 | Подрядная
| Ду 600 | [5 empty] | организация.
2.8.2. | Внутренний и наружный осмотры | шт. | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1 | ОГМ
2.8.3. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.9. | Дымовая труба ТР-301 | шт. | 1 |  |  |  |  | Работа с а/краном г/п 100т
| (L=30000мм,D=2100мм,m=22000кг.) | [5 empty] | Подрядная
2.9.1. | Вскрыть-закрыть люк-лаз, ревизия | [5 empty] | организация.
уплотнительных поверхностей фланцев люк-лаза
| и крышки | шт. | 1 | Шнур ШАОН-Ø 10мм | м.п. | 2.5
Ду 600
2.9.2. | Ревизия и ремонт по отбраковке трубопроводов |  |  | Светильник СВП-12В | шт. | 1 | ОГМ
| дымовых газов |  |  | Перчатки рабочие х/б | пар. | 4 | Подрядная
организация.
2.9.9. | Монтаж теплоизоляции трубопроводов |  |  | Маты теплоизоляционные (МП 100 |  |  | Подрядная
| дывовых газов |  |  | толщиной 60мм) | м3 | 2.62 | организация.
Покрывной слой (сталь тонколис-
|  |  |  | товая оцинкованная 0,8мм) | м2 | 45.94
|  |  |  | Шуруповерт | шт. | 1
|  |  |  | Саморез с прессшайбой 4,2х13 мм | шт. | 150
2.10. | Рекуперативный подогреватель органического
| теплоносителя КУ-301,302,303 | шт. | 1
(межтрубное пространство L=14000mm,
V=156m3),(трубное пространство D=139,7mm,
V=18.1m3)
2.10.1. | Внутренний и наружный осмотры с проведением | шт | 1 | Светильник СВП-12В | шт. | 1
| работ по НК | [5 empty] | ОГМ
2.10.2. | Ремонт по отбраковке | [5 empty] | Подрядная
организация.
2.10.3. | Опресовка в составе блока | шт | 1 |  |  |  | ЦППСН
2.15. | Ремонт динамического оборудования
2.15.1. | Ремонт насосных агрегатов
| насосов поз.Н-201; Н-202 | шт. | 2 | Торцевое уплотнение | шт. | 2 | РМЦ
55U/80-Q1Q1Y1G2GG-BP
|  |  |  | подшипник 6315/С3 | шт. | 2
|  |  |  | Армированая манжета 80X100X7 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка Lith SHC 100,35 LB Mobil | кг. | 0.3
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=1мм | м2 | 0.3
2.15.2. | Ремонт насосных агрегатов
| насосов поз.Н-205; Н-206; Н-207 | шт. | 3 | Торцевое уплотнение | шт. | 3 | РМЦ
55U/60-Q1Q1Y1G2GG-BP
|  |  |  | подшипник 6311/С4 | шт. | 3
|  |  |  | Армированая манжета 60X80X10 | шт. | 3
|  |  |  | Смазка ТОМФЛОН ПЭФ 300 | кг. | 0.5
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=1мм | м2 | 0.5
2.15.5. | Демонтаж, замена на новые ремней центробежного
| вентелятора ВВ-301 | шт. | 1 | Ремень клиновой PHG SPB 4500 | шт. | 6 | РМЦ
2.15.6. | Демонтаж, замена на новые ремней центробежного | шт. | 1 | Ремень клиновой профиль ХРС (SPC Red), | шт. | 10 | РМЦ
| вентелятора ВВ-302 |  |  | Длина 3150мм
3 | Технологические трубопроводы
3.1. | Граница установки
3.1.1. | Замена запорной арматуры с ревизией | [5 empty] | Подрядная
| фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Подача пара на УПБ | шт. | 1 | Задвижка 30с15нж 1-80-25 L=205 | шт. | 1
| Ду80 Ру25 |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-80-25 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька М16×90 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
3.1.2. | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры | [5 empty] | Подрядная
| с ревизией фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Задвижка 30с15нж 1-65-25 (подача пара на УПБ ) | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 2 | РМЦ
| Ду65 Ру25 |  |  | Шпилька М16×90 Ст.35 | шт. | 1
|  |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.02
3.2. | Блок теплообменников
3.2.1. | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры | [5 empty] | Подрядная
| с ревизией фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Задвижка 30с15нж 1-100-25(байпас сырьевой смеси | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 2 | РМЦ
| Т-201(1,2)) |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.03
| Задвижка 30с15нж 1-100-25(байпас сырьевой смеси | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 2
| Т-201(3,4)) |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.03
| Задвижка 30с15нж 1-100-25(байпас Т-201(1,2) по | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 2
| битуму) |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.03
3.4. | Блок реакторов
3.4.1. | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры | [5 empty] | Подрядная
| с ревизией фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Задвижка 30с15нж 1-100-25(возврат битумав К-201;К-202) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 4 | РМЦ
| Ду100 Ру25 |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.06
| Задвижка 30с15нж 1-100-25(вход сырья в К-201; К-202) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 4
| Ду100 Ру25 |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.06
3.5. | Клапанные сборки гудрон, битум
3.5.1. | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры | [5 empty] | Подрядная
| с ревизией фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Клапанная сборка PV-2249 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 4 | РМЦ
| Ду100 Ру25 |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
| Клапанная сборка PV-2229 | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 4
| Ду100 Ру25 |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
3.6. | Насосная
3.6.1. | Замена запорной арматуры с ревизией | [5 empty] | Подрядная
| фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Трубопровод прием Н-207 | шт. | 1 | Задвижка 30с15нж 1-150-16 L=280 | шт. | 1
| Ду150 Ру16 |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.06
| Трубопровод выкида Н-207 | шт. | 1 | Задвижка 30с15нж 1-100-25 L=230 | шт. | 1
| Ду100 Ру25 |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.06
3.6.2. | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры | [5 empty] | Подрядная
| с ревизией фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Задвижка 30с41нж 1-150-16 | [5 empty] | РМЦ
| (трубопровод приема Н-206;Н-205) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 4
| Ду150 Ру16 |  |  | Шпилька М20×110 Ст.35 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
| Трубопровод охлождение на торцевое уплотнение насосов | шт. | 7 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 14
| Задвижка 30с41нж 1-25-16 |  |  | Шпилька М12×80 Ст.35 | шт. | 56
|  |  |  | Гайка М12 Ст.25 | шт. | 112
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
3.7. | Блок компрессоров
3.7.1. | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры | [5 empty] | Подрядная
| с ревизией фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Задвижка 30с41нж 1-125-16(Выкид компрессора | шт. | 3 | Прокладка ПМБ Ду125 Ру16 исп.1 | шт. | 6 | РМЦ
| ВК-201,202,203) |  |  | Шпилька М16×90 Ст.35 | шт. | 6
| Ду125 Ру16 |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт. | 12
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.09
3.8. | Трубопровод конденсата пара низкого давления
| Замена фазоразделительной арматуры с ревизией | [5 empty] | Подрядная
| фланцевых соединений | [5 empty] | организация.
| Ду20 Ру40 | шт. | 30 | Кондесатоотводчик TB7NF 1-20-40 L=150 | шт. | 30
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-20-40 | шт. | 60
|  |  |  | Шпилька М12×90 Ст.35 | шт. | 60
|  |  |  | Гайка М12 Ст.25 | шт. | 120
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
4 | Предохранительные клапана
4.1. | Демонтаж, ревизия, ремонт, регулировка, испытание, | [5 empty] | Под.организация.
| монтаж | [5 empty] | РМЦ
| К-201 СППК 4-150-16М (17с 7нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-6,3 | шт. | 4 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 4 |  | отм. 24.900м.
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 15
| К-201 ПУ 150-16-01 (23с 16нж) | шт | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 24.900м.
| К-201 ПУ 200-6 (23с 18нж) | шт | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-10 | шт | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 24.900м.
| К-202 СППК 4-150-16М (17с 7нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-6,3 | шт. | 4 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт. | 4 |  | отм. 24.900м.
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 13
| К-202 ПУ 150-16-01 (23с 16нж) | шт | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | шт | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 24.900м.
| К-202 ПУ 200-6 (23с 18нж) | шт | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-6,3 | шт | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 24.900м.
| Е-503 СППК 4р-50-16хл1 (17лс 17нж) | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 4.000м.
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 10
| Е-503 ПУ 50-16-07хл1 (23лс 16нж) | шт | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 4.000м.
| Горячее масло СППК 4-50-16 (17с 7нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 6 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-80-10 | шт. | 2 |  | отм. 6.000м.
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 10
| Горячее масло ПУ 50-16-01 (23с 16нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 6.000м.
| Горячее масло ПУ 80-6 (23с 18нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-10 | шт. | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 6.000м.
| Пар СППК 4-200-16 (17с 13нж) | шт. | 2 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 6 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 6.000м.
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 20
| Пар ПУ 200-16 (23с 16нж) | шт. | 1 | Прокладка ПМБ δ=2мм | шт. | 1 |  | Работа с а/краном
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05 |  | отм. 6.000м.
| Т-401 СППК 4-25-40 (17с 14нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 6
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 8
| Т-401 ПУ 25-40 (23с 17нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-401 ПУ 50-16 (23с 16нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-402 СППК 4-25-40 (17с 14нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 6
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 8
| Т-402 ПУ 25-40 (23с 17нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-402 ПУ 50-16 (23с 16нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-201 СППК 4-25-40 (17с 14нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 6
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 10
| Т-201 ПУ 25-40 (23с 17нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-201 ПУ 50-16 (23с 16нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-202 СППК 4-25-40 (17с 14нж) | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 6
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
|  |  |  | Паста алмазная 60х40 | г. | 8
| Т-202 ПУ 25-40 (23с 17нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
| Т-202 ПУ 50-16 (23с 16нж) | шт. | 1 | Прокладка СНП-Д-1-1-50-16 | шт. | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
5. | Оборудование КИПиА
5.1. | Запальная горелка инсинератора П-301 XE3509 | [5 empty] | КИПиА, ЦППСН
5.1.1. | Демонтаж , чистка, монтаж новой | шт. | 1 | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.05
|  |  |  | запальная горелка ZAVEX/0-24M/1200649 Auftr.Nr.:120064907 | к-т
5.2. | Расходомеры перепада давления FT3303, FT2316, FT5301, FT5305, FT5306, FT5303, FT2308, FT2310, FT3309, FT3311, FT3304, FT3305 | шт. | 12 | Сальниковая набивка графлекс 5мм | м | 12 | КИПиА, РМЦ, Подрядчики
5.2.1. | Демонтаж, переварка ответных фланцев и монтаж новых массовых расходомеров FT2317, FT2318 | шт | 2 | Расходомер массовый кориолисовый FT2317, FT2318 с КОФ | к-т | 2
5.2.2. | Демонтаж, чистка, калибровка, монтаж, переврезка FT3303 |  |  | Изолента 3M Scotch 88T 19мм x 10,8м | шт | 1
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 12
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 4
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 8
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 12
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 4
|  |  |  | Шпильки М16×90 Ст. 35 | шт | 24
|  |  |  | Шпильки М20×130 Ст.35 | шт | 32
|  |  |  | Гайка М16 Ст.25 | шт | 48
|  |  |  | Гайка М20 Ст.25 | шт | 64
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.1
|  |  |  | Элемент питания АА Duracell 1,5В | шт | 8
5.3. | Детекторы пламени XV3511A XV3511B инсинератора | шт | 2 |  |  |  | КИПиА, ЦППСН
5.3.1. | Демонтаж, чистка, ТО, монтаж | шт | 1 | Детектор пламени DURAG D-LX 200 IG-20/87 Ex part№121772, | шт | 1
5.3.2. | Демонтаж, монтаж нового, настройка | шт | 1 | Смазка графит. «Азмол» | кг. | 0.01
5.4. | Регулирующие и отсечные клапана | шт | 3 | Отсечной клапан DN40, PN16 NELES Metso type M1MA040APF-L-B1JU8/20CL-EN44A05DN-SV-AFR10-PG1-CG6 | шт | 1 | КИПиА
| Демонтаж, монтаж новых, настройка |  |  | Отсечной клапан DN25 PN16 NELES Metso type M1MA025APF-L-B1JU8/35CL-EN44A05DN-CG6 | шт | 4
|  |  |  | Позиционер Samson 3730-31000000400000014.01 | шт | 1
5.4.1. |  |  |  | Труба медная 10х1,0мм одним куском 50метров | м | 50
|  |  |  | Фитинг Swagelok-10MO-1-4 | шт | 8
|  |  |  | Позиционер Flowserve Logix 520MD-15-W2DEE-0000-000 | шт | 1
|  |  |  | Пневмораспределитель ASCO EMG327B011 24VDC 1/4'' 10Bar | шт | 1
|  |  |  | Блок конечных выключателей Eclipse model EN44A05DM к METSO NELES type B1JU8/35CL | шт | 1
|  |  |  | Клапан электромагнитный Norgren 2401106426002400 24VDC | шт | 2
5.5. | Преобразователи температуры на компрессорах и инсинераторе | шт | 7 | Endress+Hauser TST-310-Y8A1A3A8B1G 1xPT100/3/clA 140 мм | шт | 8 | КИПиА
5.5.1. | Демонтаж, монтаж новых |  |  | Rosemount EH112460101103000001 TFZI22(EXI) (TCK2wire) Type 1K c ИП 248HAI1NOXAQ4 | шт | 3
|  |  |  | Rosemount EH112460101103000002 TFZI22(EXI) (TCK2wire) Type 1K c ИП 248HAI1NOXAQ4 | шт | 1
|  |  |  | Кабельный хомут 3М Scotchflex FS 200 CW-C 200х4,5мм черный | шт | 100
|  |  |  | Кабельный наконечник IEK UGN10-D15-03-08 | шт | 24
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ изоляции | м | 7
|  |  |  | Термоусадка | м | 2
5.6. | Коммутационные коробоки и кроссовые шкафы | шт | 40 | Смазка WD40 410мл | шт | 8 | КИПиА
5.6.1. | Вскрытие, техническое обслуживание , замена неиспарвных клемм, замена резисторных сборок, смазка, закрытие |  |  | Аэрозольная силиконовая смазка "Пента-170" 650мл. | шт | 6
|  |  |  | ПГ-СМАЗКА/SRV-Si для обработки поверхности "ВЗРЫВ" | кг | 0.3
|  |  |  | Болт М10х40 316L под шестигранник | шт | 3
|  |  |  | Шуруповерт Milwaukee M18 BLPD-502C | шт | 2
|  |  |  | Напольный прожектор Milwaukee M18 SAL-0 | шт | 2
|  |  |  | Делитель напряжения Pepperl+Fuchs F-NR2-EX1 part №258188 | шт | 10
|  |  |  | Клемма Phoenix Contact UT 4-HESILED 24(5x20) | шт | 25
|  |  |  | Маркер Phoenix Contact X-PEN c картриджем CMS-INK-TR-C5 | шт | 1
|  |  |  | Провод ПуГВ 1-6,0 З-Ж | м | 25
|  |  |  | Болт М6 iEK CLP1M-B-6-20 | шт | 50
|  |  |  | Гайка М6 iEK CLP1M-G-6 | шт | 100
|  |  |  | Шайба iEK CLP1M-SHU-6 | шт | 100
|  |  |  | Металлорукав оцинкованный Герда-МГ-20-нг | м | 50
|  |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 JG-6 (IEK) | шт | 50
|  |  |  | Лист алюминиевый 1200ммх500мм | шт | 1
|  |  |  | Изолента 3M Scotch 88T 19мм x 10,8м | шт | 5
5.7. | Преобразователи вибрации | шт | 23 | Смазка графит. «Азмол» | кг | 1 | КИПиА
5.7.1. | Демонтаж, чистка, калибровка, поверка, монтаж прошедших поверку и монтаж новых на замену негодных |  |  | Батарея Duracell АА 1,5В INDUSTRIAL | шт | 4
|  |  |  | Вибропреобразователь ВКТ-10 0,1…20мм/с, 4-20мА, 12…30VDC, 10…1000Hz, -40…+80С , кабель 3метра с разьемом типа 2РМ, крепление шпилька М10х1, металлорукав и корпус из нерж. стали, со свидетельством о поверке | шт | 8
|  |  |  | Кабельный хомут 3М Scotchflex FS 200 CW-C 200х4,5мм черный | шт | 100
Демонтаж, чистка, ТО, поверка, монтаж
5.8. | Преобразователи давления | шт | 30 | Прокладки ПМБ Ду50 Ру25 исп.1 | шт | 15 | КИПиА, ЦППСН
5.8.1. | Демонтаж, чистка, калибровка, поверка, монтаж |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 13
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 6
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 12
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 8
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 5
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 1
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг | 1
|  |  |  | Масло ПМС 100 | л | 2
|  |  |  | Тосол А-40 | л | 1
|  |  |  | Батарейка АА | шт | 4
|  |  |  | Изолента SafeLine | шт | 7
Демонтаж, чистка, ТО, поверка, монтаж
5.9. | Преобразователи температуры | шт | 50 | Прокладки ПМБ Ду40 Ру25 исп.1 | шт | 49 | КИПиА
5.9.1. | Демонтаж, чистка, калибровка, монтаж |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-40-40 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 9
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 11
|  |  |  | Прокладка СНП-Г-1-1-40-25 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 38
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг | 1
|  |  |  | Батарейка АА | шт | 8
|  |  |  | Изолента SafeLine | шт | 11
Демонтаж, чистка, ТО, поверка, монтаж
5.10. | Термометры биметаллические | шт | 27 | Прокладка СНП-Д-1-1-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 27 | КИПиА, ЦППСН
5.10.1. | Демонтаж, чистка, калибровка, монтаж |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг | 1
Демонтаж, чистка, ТО, поверка, монтаж
5.11. | Сигнализаторы уровня | шт | 10 | Изолента SafeLine | шт | 7 | КИПиА, ЦППСН
5.11.1. | Демонтаж, чистка, ТО, проверка, монтаж |  |  | Cигнализатор уровня вибрационный Vegaswing63.DAGBATMR L=400мм | шт | 4
|  |  |  | Смазка графит. «Азмол» | кг | 1
5.12. | Проверка системы ПАЗ |  |  | Аккумулятор Duracell АА 1,2В 2700мАч | шт | 4 | КИПиА
|  |  |  | Калибрато Fluke 707Ex | шт | 1
|  |  |  | Батарея Duracell 6LR61 "Крона" | шт | 2
|  |  |  | Батарея Duracell АА 1,5В INDUSTRIAL | шт | 8
6 | Электрооборудование
6.1. | Временные схемы электроснабжения
| Подключение светильников 12В |  |  | Лампа светодиодная.20Вт E27 12В перем. ток | шт. | 15 | ЭЦ
|  |  |  | Удлинитель на барабане 3х2,5 50м | шт. | 2 | ЭЦ
| ремонт и изготовление 3-х фазных переносных кабельных удленителей |  |  | кабель КГ-5х10мм | м | 100 | ЭЦ
|  |  |  | кабель КГ-3х2,5мм | м | 100 | ЭЦ
|  |  |  | Вилка обрезининая 16А с заземлением | шт. | 10 | ЭЦ
|  |  |  | Розетка обрезининая четырехместная 4х16А с заземлением | шт. | 10 | ЭЦ
6.2. | ТП-8. Щит НКУ 1Щ-67/8 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых соединений, проверка изоляторов. |  |  | кабельные наконечники 6 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.3. | ТП-8. Щит НКУ ШУ-ВК203Б 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых соединений, проверка изоляторов. |  |  | кабельные наконечники 6 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Гальванический элемент питания LR6 | шт | 1 | ЭЦ
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.4. | ТП-8. Щит НКУ ШУ-ВК201А 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых соединений, проверка изоляторов. |  |  | кабельные наконечники 6 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.5. | ТП-8. Щит НКУ ШУ-ВК202А 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых соединений, проверка изоляторов. |  |  | кабельные наконечники 10 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Гальванический элемент питания LR6 | шт | 1
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.6. | ТП-8. Щит ЩСН 0.4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых |  |  | кабельные наконечники 10 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
соединений, проверка изоляторов.
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Гальванический элемент питания LR6 | шт | 1 | ЭЦ
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.7. | ТП-8. Щит ЭПЯ-5 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых соединений, проверка изоляторов. |  |  | кабельные наконечники 10 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Гальванический элемент питания LR6 | шт | 1
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с |  |  | ЭЦ
|  |  |  | клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.8. | ТП-8. Щит ШУВ-226 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита. Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовыхсоединений, проверка изоляторов. |  |  | кабельные наконечники 6 мм2 | шт. | 50 | ЭЦ
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Гальванический элемент питания LR6 | шт | 1 | ЭЦ
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
6.10. | ТП-8. Щит ЭПЯ-1 0,4 кВ.
| Очистка изоляции щита |  |  | Шкурка шлиф. Тканевая СФЖ 14А 8Н720Х30 | м2 | 0.2 | ЭЦ
| Частичная разборка аппаратов, чистка механических и контактных деталей и узлов, зачистка и шлифовка контактных поверхностей. |  |  | Пена монтажная 750мл | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация трубных кабельных разводок |  |  | Силиконовый герметик, 310мл. | шт. | 0.5 | ЭЦ
| Герметизация распредкоробок присоединений щита |  |  | кабельные наконечники 6 мм2 | шт. | 25 | ЭЦ
| Проверка наконечников кабелей, протяжка болтовых соединений, проверка изоляторов. | [5 empty] | ЭЦ
| Проверка релейной защиты и автоматики |  |  | Гальванический элемент питания LR6 | шт | 1 | ЭЦ
| Ремонт ошиновки щита |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 24/8 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Кабельная пластиковая стяжка, стойкая к ультрофиолетовому излучению 400мм | упак. | 1 | ЭЦ
6.11. | Электродвигатель ВК201А
| Демонтаж-монтаж электродвигателя | шт | 1 |  | кг | 3070 | подрядная организация
| Ремонт электродвигателя по замене подшипников |  |  | 6317 М/С3 | шт | 2 | подрядная организация
|  |  |  | Смазка Mobil Lith SHC 100,35 LB | кг | 2
| Текущий ремонт электрооборудования |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 50/17 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | Лента изоляционная ПВХ Safeline Multech 911 PRO 19ммх25мх0,15мм, зеленая 12127 | рул | 1 | ЭЦ
6.12. | Электродвигатель ВК202А
| Демонтаж-монтаж электродвигателя | шт | 1 |  | кг | 3070 | подрядная организация
| Ремонт электродвигателя по замене подшипников |  |  | 6317 М/С3 | шт | 2 | подрядная организация
| Текущий ремонт электрооборудования |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 50/17 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | ТТК(3:1) 50/17 | м | 1 | ЭЦ
|  |  |  | Смазка Mobil Lith SHC 100,35 LB | кг | 2
6.13. | Электродвигатель Н-208А
| Демонтаж-монтаж электродвигателя | шт | 1 |  | кг | 260 | подрядная организация
| Ремонт электродвигателя по замене подшипников |  |  | 6310/C3 / 30 | шт | 2 | подрядная организация
| Текущий ремонт электрооборудования |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 50/17 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | ТТК(3:1) 50/17 | м | 1 | ЭЦ
|  |  |  | Смазка Mobil Lith SHC 100,35 LB | кг | 2
6.14. | Электродвигатель ВВ-302
| Демонтаж-монтаж электродвигателя | шт | 1 |  | кг | 745 | подрядная организация
| Ремонт электродвигателя по замене подшипников | шт | 1 | NU316ECP/C3 | шт | 1 | подрядная организация
|  |  |  | 6316/C3VL0241 | шт | 1
| Текущий ремонт электрооборудования |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 50/17 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | ТТК(3:1) 50/17 | м | 1 | ЭЦ
|  |  |  | Смазка Mobil Lith SHC 100,35 LB | кг | 2
6.15. | Электродвигатель М-202
| Демонтаж-монтаж электродвигателя | шт | 1 |  | кг | 1180 | подрядная организация
| Ремонт электродвигателя по замене подшипников | шт | 1 | 6319/С3 | шт | 1 | подрядная организация
|  |  |  | 6316/С3VL0241 | шт | 1
| Текущий ремонт электрооборудования |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем ТТК(3:1) 50/17 | м | 0.5 | ЭЦ
|  |  |  | ТТК(3:1) 50/17 | м | 1 | ЭЦ
|  |  |  | Смазка Mobil Lith SHC 100,35 LB | кг | 2
6.16. | Кабельные линии 0,4 кВ УПБ
Поиск места повреждения КЛ М-202 УПБ
| Монтаж соединительных коробок |  |  | Коробка зажимов соеденительная КЗВА-ВЭЛ11-IIB | шт | 2 | подрядная организация
|  |  |  | Профиль перфорированный Z-образный | шт | 4 | подрядная организация
| Монтаж концевых муфт |  |  | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-150/240(Б) | шт | 6 | подрядная организация
| ремонт кабельных линий |  |  | маркер акриловый, цвет черный, толщина линии 1мм | шт | 10
|  |  |  | Кабельные бирки У134 У3,5 | шт | 400
|  |  |  | Алкалиновые батарейки А343, LR14 | шт | 12 | ЭЦ
|  |  |  | Алкалиновые батарейки А316, LR6 | шт | 16 | ЭЦ
|  |  |  | Термоусаживаемая лента с клеевым слоем REXANT 25 мм х 0,8 мм, черная, 5 м, ТЛ-0,8 48-9006 | рул | 25 | ЭЦ
| Сопротивление изоляции линий | шт | 383 |  |  |  | подрядная организация
6.17. | ТП8. Вентсистема
| Техническое обслуживание вентсистемы | шт | 2 | Лента изоляционная ПВХ Safeline Multech 911 PRO 19ммх25мх0,15мм, зеленая 12127 | рул | 1 | ЭЦ
6.18. | Кабельные линии 6 кВ УПБ
| Ремонт кабельных линий |  |  | Термоусаживаемые ремонтные кожухи ТРК 50/18-500(КВТ) | шт | 5 | ЭЦ
|  |  |  | Термоусаживаемые ремонтные кожухи ТРК 120/40-500(КВТ) | шт | 5 | ЭЦ
|  |  |  | Лента изоляционная ПВХ Safeline Multech 911 PRO 19ммх25мх0,15мм, черная 9372 | рул | 6 | ЭЦ
6.19. | ТП8. Источник оперативного тока с АБ.
|  |  |  | Смазка графитная "АЗМОЛ" | кг | 0.3
| Чистка изоляции. Смазка контактных соединений. | [5 empty] | ЭЦ
Протяжка болтовых соединений.
6.20. | Система местного освещения
| Ремонт системы освещения |  |  | Лампа ДНаТ-70 | шт | 30
| Ремонт светильников |  |  | Электромагнитное регулирующее устройство (Дроссель) 70Вт | шт | 30 | ЭЦ